## Sheet1
IPERKA Phasen | Arbeit | Aufwand (in stunden) |  | Soll/Ist | DI |  |  |  | MI |  |  |  | DO |  |  |  | FR |  |  |  | SA |  |  |  | SO |  |  |  | MO |  |  |  | DI |  |  |  | MI |  |  |  | DO |  |  |  | FR |  |  |  | SA |  |  |  | SO |  |  |  | MO |  |  |  | DI
[5 empty] | 2023-04-25 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-29 |  |  |  | 2023-04-30 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-06 |  |  |  | 2023-05-07 |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09
|  | Sollzeit | Istzeit |  | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15
Erster Teil der Dokumentation | IPA-Bericht Teil 1 Definiert | 6h | 4h | Soll
Ist
Informieren | Kunden Gespräch | 1h | 0.2h | Soll
Ist
| MVC-Framework | 1h | 0.5h | Soll
Ist
| Kriterienkatalog Studieren | 0.5h | 0.2h | Soll
Ist
Planen | Arbeitsschritte für die Applikation definieren | 1h | 1h | Soll
Ist
| Komplexe Features Konzepte Planen | 1h | 1h | Soll
Ist
| Meilensteine Definieren | 0.5h | 0.5h | Soll
Ist
| ERM-Erstellen | 1h | 1.5h | Soll
Ist
| Designkonzept | 1h | 1.5h | Soll
Ist
| Testkonzept Erstellen | 0.5h | 0.5h | Soll
Ist
Entscheiden | Komplexe Feature Konzepte auswerten | 0.5h |  | Soll
Ist
Realisieren | Framework Umgebung | 2h |  | Soll
Ist
| AdminLTE Partial View | 1.5h |  | Soll
Ist
| Persistente Daten | 4h |  | Soll
Ist
| CRUDs erstellen | 10h |  | Soll
Ist
| Formular Valiederungskonzept einbauen | 6h |  | Soll
Ist
| Exception handling einbauen | 4h |  | Soll
Ist
| Statistiken erstellen | 4h |  | Soll
Ist
Kontrollieren | Testprotokol | 6h |  | Soll
Ist
Auswerten | Selbstreflexion und Fazit | 3h |  | Soll
Ist
Dokumentation | Nachführen / Ergänzen | 12h | 4h | Soll
Ist
Experten Besuche |  |  |  | Soll
Ist
Legende
Soll
Ist
Experten besuch